嘉兴市（市级）政府投资项目结算

评审管理办法

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为了加强政府投资项目资金管理，规范政府投资评审行为，依据《中华人民共和国预算法》（主席令第21号）、《政府投资条例》（国务院令第712号）、《财政投资评审管理规定》(财建[2009]648号)、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《浙江省政府投资预算管理办法》、《浙江省政府投资项目管理办法》（省政府令第363号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）等有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。本办法适用于市级行政事业单位、国有投资公司的政府投资项目。

第二条 财政部门负责政府投资项目资金财务活动的监督管理，项目行政主管部门应当会同财政部门，根据有关法律法规加强对政府投资建设项目工程价款结算的监督。

第三条 市财政部门所属的嘉兴市政府投资项目财务中心（项目预算评审中心）具体负责市级政府投资项目结算评审工作的审核管理，市发改、审计、建设、监察等部门按照职责协同财政部门共同做好政府投资项目评审监督管理工作。

第四条  政府投资项目结算评审工作, 采取委托有资质的中介机构（以下称受托中介机构）进行评审的方式，受托中介机构出具评审报告，经财政部门备案确认后的审核结论作为项目价款结算、办理固定资产移交及产权登记的依据。

第二章  政府投资结算评审的范围、内容、程序

第五条  本办法所称政府投资项目,是指按照《浙江省政府投资项目管理办法》的规定，采取直接投资、资本金注入、投资补助、贴息等方式，全部或者部分使用政府性资金的固定资产建设项目。

财政部门根据市级政府投资计划、政府投资项目实施和完成情况，确定以直接投资和资本金注入方式的政府投资项目作为评审任务的重点，并依此编制和下达政府投资项目结算评审计划。

财政部门一般不参与项目施工阶段造价咨询服务，但应定期对在建项目的概算执行及变更情况进行监督、核查，以确保项目顺利实施。如项目建设单位认为需要对政府投资项目施工阶段开展造价咨询服务,则由项目主管部门或建设单位自行委托中介机构，产生的费用列入项目建设成本。

第六条 政府投资项目结算评审监督、管理的主要内容

（一）项目基本建设程序和基本建设管理制度、招投标制度、政府采购制度执行情况的审核；

（二）审核施工合同的履行情况，以及施工过程中发生的重大设计变更及索赔情况的审核与确认;

（三）审核项目概预算执行情况以及工程造价相关的其他情况;

（四）审核项目工程结算的真实性、准确性、完整性和时效性。

（五）审核建设项目财政资金的使用、管理情况及项目绩效评价;

第七条 政府投资项目结算评审委托方式

政府投资项目的结算评审，由项目行政主管部门会同财政部门共同委托分配,根据分配结果,由项目建设单位与受托中介机构签订委托评审合同。

第八条  结算项目评审委托管理

由项目行政主管部门向财政部门报送下属建设单位年度结算评审项目，并会同财政部门共同对政府投资项目的结算评审进行管理和监督。

(一)财政部门定期公开采购,建立政府投资评审中介机构库；

（二）财政部门根据市级政府投资计划、各主管部门报送的结算评审项目编制和下达政府投资项目年度结算评审计划；

（三）根据结算评审计划，由项目行政主管部门与财政部门共同组织分配结算项目评审任务。评审酬金在应公开招标限额以下的项目，采用在入围中介机构库中以抽签方式确定受托中介机构，超过限额的以公开招标方式确定中介机构；

（四）项目具备结算评审条件以后由项目行政主管部门督促项目建设单位与中介机构签订委托评审合同，建设单位应确保结算送审资料的完整性和正确性，经行政主管部门确认后，与中介机构办理资料交接手续。中介机构根据政府投资项目评审要求开展评审活动，并按月向建设单位报送政府投资项目评审进度，同时抄送财政部门和项目行政主管部门；

（五）结算评审期间，中介机构或承发包双方认为需要澄清或补充相关资料的，需经项目行政主管部门书面确认后，中介机构才可接收并作为结算依据；

（六）工程结算经中介机构审核，承发包双方均认可后形成初步审核结论，经项目行政主管部门书面确认，报财政部门备案审核。财政部门根据项目相关资料对初步审核结论提出修改意见,并反馈项目建设单位，建设单位会同中介机构、施工单位根据修改意见调整审核结果。整改完成后出具正式审核报告，财政部门在正式审核报告上盖备案图章，并以此审定金额作为付款依据；

（七）财政部门负责对中介机构库的管理，每年对中介机构评审质量进行考核实行优胜劣汰，并将中介机构月报的评审进度、初步审核结论与备案金额之间的误差率作为主要考核依据。同时，按政府采购管理规定，对中介机构评审库进行定期更新；

第九条 政府投资项目评审受托中介机构开展政府投资结算评审工作应按下列程序进行：

（一）根据财政部门和项目行政主管部门下达的委托评审任务要求制定评审计划，安排项目评审人员,与项目建设单位签订评审委托合同；

（二）对项目建设单位提供的评审资料予以复核、签收，如需补充资料应通过行政主管部门提供；

（三）评审人员进入项目建设现场踏勘、调查、核实项目的基本情况；

（四）对项目建设内容和投资情况按有关法律法规、办事程序、管理制度、标准、定额、合同的执行情况逐项进行评审；

（五）对评审中发现的问题，向承发包双方、监理单位及材料、设备的产、供、销部门进行核实、取证；

（六）组织承发包双方对项目评审的初审结果及有关问题进行会审；

（七）向承发包双方出具评审初步报告，承发包双方应对评审初步报告提出书面意见；

（八）根据承发包双方反馈的对评审初步报告的书面意见和分歧，提请建设单位召开评审会议，根据会议纪要调整评审初步报告，形成初步评审结论后报项目行政主管部门、财政部门复核。根据财政部门（项目行政主管部门）对初步审核结论提出的修改意见,会同承发包双方根据修改意见调整审核结果。整改完成后出具正式审核报告，财政部门在正式审核报告上盖备案图章；

（九）涉及重大项目评审或项目评审中有较大争议事项的，提请项目行政主管部门和财政部门组织召开评审会议，市财政部门召集有关评审专家并以专家评审会议的方式研究确定，评审专家按《嘉兴市政府投资项目评审专家及专家库暂行管理办法》的有关规定选取；

（十）在规定时间内，按规定程序完成评审任务。如不能在规定时间内完成评审任务，应及时向建设单位书面汇报并说明原因，并抄送财政部门和项目行政主管部门。

第十条  中介机构收到完整齐全的项目资料后，应当在下列时间内完成初步评审报告：

结算金额500万元以内，从接到竣工结算报告和完整的竣工资料之日起20天；

结算金额500万元-2000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工资料之日起30天；

结算金额2000万元-5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工资料之日起45天；

结算金额5000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工资料之日起60天；

特大型项目或特殊项目确需延长评审时限的，须经市财政部门和项目行政主管部门批准。

第十一条  市财政部门应当自收到初审报告后15个工作日内出具备案审核意见。

第三章  工作职责划分和要求

第十二条 项目行政主管部门在政府投资项目结算评审工作中履行下列职责

（一）会同财政部门加强对工程价款结算的监督；

（二）根据年度市级政府投资项目计划及项目实施进度情况，向财政部门报送下属建设单位年度结算评审项目；

（三）会同财政部门组织分配列入年度结算评审计划的政府投资项目评审任务；

（四）督促建设单位将具备结算评审条件的政府投资项目及时送审，落实专人负责对送审资料进行核查无误后，通知建设单位与受托中介机构签订委托评审合同，并要求项目建设单位配合中介机构开展工作； 
　　（五）涉及需项目主管部门配合提供资料的，应及时向中介机构提供评审工作所需相关资料，并对所提供资料的真实性、合法性负责；

（六）根据财政部门对评审报告的备案审核意见，督促项目建设单位执行和整改；
　　（七）对评审意见中涉及项目主管部门的内容，签署书面反馈意见；

（八）动态掌握送审工程结算的审核进度；

（九）会同财政部门协调结算审核过程中需要协调的问题。

第十三条  财政部门在政府投资结算评审工作中履行下列职责：

（一）制订政府投资结算评审规章制度，指导评审业务工作；

（二）根据政府投资计划及各项目行政主管部门上报的年度结算评审项目，编制和下达年度政府投资项目结算评审计划；

（三）与项目行政主管部门共同组织结算评审任务分配，向中介机构下达评审任务，提出评审的具体要求；

（四）与项目行政主管部门共同协调审核过程中需要协调的问题，根据评审情况组织召开协调会或专家评审会；

（五）加强对政府投资评审工作的管理和监督，并对委托政府投资评审项目的评审报告进行备案审核;

（六）在通过备案审核的结算审核报告上盖备案图章；

（七）负责嘉兴市政府投资项目评审专家及专家库的管理工作;

（八）负责对中介机构进行年度评审质量考核;

（九）定期更新入围中介机构库。

第十四条 项目建设单位在项目结算评审过程中应履行下列责任和义务：
  （一）积极配合中介机构开展结算评审工作，按规定时间及时提供结算评审所需相关资料，并对所提供资料的真实性、合法性、完整性负责；

（二）对评审中涉及需要核实或取证的问题，应积极配合，不得拒绝、隐匿或提供虚假资料；

（三）对于中介机构出具的建设项目结算评审报告，项目建设单位应自报告收到日 起5个工作日内签署意见，并由项目建设单位和项目建设单位负责人盖章、签字；

（四）对项目行政主管部门和财政部门出具的审核意见，承发包双方应当认真执行，对存在的问题应及时按要求整改；

（五）根据委托评审合同，支付项目评审费用，费用列入项目建设工程成本。

第十五条 中介机构开展政府投资结算评审工作的要求：

（一）按照财政部门关于财政投资评审质量控制办法的要求，组织专业人员依法开展评审工作，依法出具评审报告，并对评审报告的真实性、准确性、合法性负责；

（二）独立完成评审工作，不得以任何形式将评审任务再委托给其他中介机构。因项目具有一定难度而需要与其他社会中介机构合作完成委托评审任务的，须征得委托评审的项目行政主管部门和财政部门同意，并且以本机构力量为主，自身完成的评审工作量不应低于60%；

（三）在规定时间内出具评审报告。签订评审合同开始评审工作后，应按月向建设单位报送政府投资项目结算评审进度情况，同时抄送财政部门和项目行政主管部门。如不能在规定时间内完成评审任务，应及时向建设单位书面汇报并说明原因，并抄送财政部门和项目行政主管部门。

（四）建立严格的项目档案管理制度，完整、准确、真实地反映和记录项目评审的情况。编制完整的评审工作底稿，并经相关专业评审人员签字确认，对每个项目的审查资料必须统一装订，做好各类资料的归集、存档和保管工作，以备财政部门及其他行政管理部门随时检查和调阅；

（五）涉及国家机密等特殊项目，不得使用聘用人员；
　　（六）对评审工作实施中遇到的重大问题应及时向财政部门和项目行政主管部门报告；
　　（七）建立健全对评审报告的内部复核机制。

第四章  评审结论的处理

第十六条 经财政部门备案复核的结算审核结论作为价款结算和批复项目竣工财务决算的依据。

第十七条  财政部门对审减（增）的资金，按有关规定予以核减（增）投资额或部门预算。

第五章 法律责任

第十八条 对政府投资结算评审中发现项目建设单位存在违反财政法规的行为，由财政部门按《财政违法行为处罚处分条例》予以处理，触犯刑律的，移交司法机关处理。

第十九条 承担政府投资评审任务的中介机构应对出具的评审报告的真实性、准确性和合法性负责，对出具虚假评审报告的行为将移交有关部门按规定处理。

第二十条  项目建设单位应积极配合政府投资评审工作，对拒不配合或阻挠投资评审工作的，财政部门将予以通报批评，并根据情况暂缓下达基本建设预算或停拨财政资金。

第六章  附  则

第二十一条  项目建设单位根据委托合同规定的标准计算并统一支付的项目评审费用，列入建设工程成本。

第二十二条  如本办法与嘉财建[2007]51号文件中的部分条款相冲突,以本办法为准。

第二十三条 本规定自发布之日起实施。